## Sheet1
進捗管理表 |  | システム | [7 empty] | サブシステム | [15 empty] | 記入者 | [15 empty] | 日付
|  | 教室利用管理 | [23 empty] | 中山 | [15 empty] | 2019-10-31
No. | 機能 | 予定 | 担当 | 工数 | 開始 | 終了 | レビュー | 進捗 | 状態 | 10月 | [30 empty] | 11月
|  | 実績 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0
1 | HTML画面作成 | 予定 | 林
実績
2 | Javascript | 予定 | 林
実績
3 | PHP | 予定 | 中山
実績
4 | プログラム構造設計書 | 予定 | 中山 林
実績
5 | 関数モジュール内部仕様書 | 予定 | 中山 林
実績
6 |  | 予定
実績
7 |  | 予定
実績
8 |  | 予定
実績
9 |  | 予定
実績
10 |  | 予定
実績
11 |  | 予定
実績
12 |  | 予定
実績
13 |  | 予定
実績
14 |  | 予定
実績
15 |  | 予定
実績
16 |  | 予定
実績
17 |  | 予定
実績
18 |  | 予定
実績
19 |  | 予定
実績
20 |  | 予定
実績